SEGUNDA  REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SECTORIAL DE ARCHIVOS

# 3 DE NOVIEMBRE DE 2011

Fecha: 3 de Noviembre de 2011

Lugar: Gasteiz, Lakua, Sala de reuniones 20

Hora comienzo y fin: 9:45-12:00

Asistentes:

##### Participantes sectoriales

- Almudena Toribio Rey

- Anabella Barroso Arahuetes

- Begoña Irazu Lopetegui

- Esteban Sáenz de Anzuola

- Jesús Zubiaga Valdiviesto

##### Representación Departamento

- Borja Aguinagalde Olaizola

- Jose María Barandiarán Galdós

##### Secretaría Técnica

- Itziar Cámara Campos – Kualitate Lantaldea

Excusan su asistencia:

- Ramón Díaz de Durana

Contenidos de la síntesis:

La síntesis que se desarrolla a continuación se estructura en torno a los siguientes bloques de información:

- Bloque I. Introducción y comunicación del proceso desarrollado en el marco del Contrato Ciudadano por las Culturas. En este bloque se facilita información general sobre los pasos dados en el marco del CCC.

- Bloque II. En torno a los proyectos a desarrollar en 2012. Este bloque centra el grueso de la reunión y se divide en los siguientes apartados.

  - La formulación original del proyecto priorizado por el grupo y aprobado para su desarrollo en 2012 por el Departamento de Cultura

  - Las propuestas y planteamientos que el propio grupo sectorial hace al proyecto

  - La toma de decisión inicial del Departamento sobre su desarrollo para 2012

  - La discusión y los elementos más significativos del debate desarrollado en el grupo.

  - En último lugar, la ficha del proyecto tal y como quedaría definido en cuanto a descripción, objetivos, acciones a desarrollar, temporalización, entidades responsables y colaboradoras, presupuesto asociado e indicadores de realización, como último resultado que condensa tanto los acuerdos desarrollados en el grupo como el planteamiento más definitivo de cara al desarrollo del proyecto para 2012.

- Bloque III. Información sobre el desarrollo de los proyectos estratégicos 2011. Se recoge, de forma sintética, información sobre el estado de desarrollo y acciones ejecutadas con relación a los proyectos estratégicos para 2011, tanto sectoriales como transversales.

- Bloque IV. Varios. En este último bloque se presentan algunos temas, tanto de alcance general como más específico, desarrollado en el grupo y que no tienen, necesariamente, relación directa con ninguno de los proyectos trabajados.

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROCESO DESARROLLADO EN EL  MARCO DEL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS

En este primer bloque, además de dar inicio a la sesión y presentarse todas las personas participantes en el grupo, se hace un recordatorio de los grandes pasos desarrollados hasta el momento en el marco de desarrollo del Contrato Ciudadano por las Culturas, pudiendo consultarse de manera específica en el documento colgado en la wiki Desarrollo CCC 2011 (http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/DOCUMENTACI%C3%93N+GENERAL)

BLOQUE II. EN TORNO A LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN 2012

En este bloque se recoge el grueso de la reunión de trabajo ya que se presenta todo el debate generado en torno al planteamiento de desarrollo de los proyectos que el Departamento va a desarrollar en 2012.

Es preciso señalar que se ha procurado recoger la información de una manera completa y, al mismo tiempo, sintética, de modo que se llegue a un documento operativo que sea utilizado como herramienta base de planificación para los proyectos a desarrollar en 2012.

En este sentido, y para cada uno de los proyectos seleccionados por el Departamento de Cultura para ser desarrollados en 2012, se presentan los elementos de discusión y debate tanto en torno a las aportaciones y planteamientos que hacía el grupo como en torno a la respuesta y el planteamiento del Departamento para 2012.

Finalmente, se traslada, a modo de ficha, la planificación de cada proyecto, atendiendo a los siguientes aspectos:  Descripción, objetivos, acciones específicas a desarrollar, temporalización anual 2012, entidades responsables y colaboradoras, presupuesto asociado e indicadores de realización.

2.1. Proyecto 1: L5.S2.A. Diseñar un programa general de formación en el ámbito de archivos

Formulación original: Impulso de la formación permanente entre los miembros archiveros.

Planteamiento y propuestas del grupo:

Desde el grupo se considera necesario trabajar en los siguientes aspectos:

- Conocer, caracterizar y analizar la formación disponible hoy en día en el sector (formación reglada y no reglada, etc.)

- Conocer y analizar las necesidades formativas no cubiertas por la formación ofertada actualmente, teniendo en cuenta la necesaria adaptación a los cambios tecnológicos.

- Prospectar los nichos existentes y potenciales para el ejercicio profesional en este sector

- Una vez hecho este análisis, avanzar en la definición de una oferta formativa reglada y especializada (por ejemplo, tipo master, post-grado…) para este sector, que también dé relevancia al aspecto práctico de la formación

- Hacer un planteamiento formativo que a la vez que define un programa formativo general, incida también en la formación permanente para las y los profesionales del sector

Toma de decisión del Departamento:

- El Departamento plantea la realización de un estudio desde el Observatorio Vasco de la Cultura sobre la oferta, las necesidades y los posibles proyectos a poner en marcha en cuanto al desarrollo formativo.

Debate en torno a las líneas de trabajo:

Una de las primeras ideas se centra en que es necesario distinguir, tanto de cara a la realización del estudio como al diseño de proyectos formativos, entre la formación para personal en activo-permanente y la orientada a aquellas personas que deseen formarse en el sector (“para el relevo”). La distinción de estos dos tipos de formación implica también el diseño de proyectos y acciones formativas de distinto tipo, adaptada a los distintos públicos a los que se dirigirían (unidades formativas pequeñas y prácticas –tipo “pildoras”- para personal en activo y formación de tipo más reglado y extenso para aquellas personas que se inicien en el sector).

| Proyecto 1. L5.S2.A. Diseñar un programa general de formación en el ámbito de archivos |
| --- |
| Descripción | Realización de un estudio prospectivo, coordinado desde el Observatorio Vasco de la Cultura, sobre las necesidades formativas en el ámbito de archivos, la oferta existente y el diseño de proyectos formativos |
| Objetivos | Conocer la oferta formativa para el sector Conocer las necesidades formativas en el sector Avanzar en el diseño de proyectos formativos |
| Acciones específicas a desarrollar | Elaboración de l estudio para conocer la oferta, necesidades y posibles proyectos formativos en el sector de Archivos, considerando tanto la oferta en la CAE como otras experiencias que se hayan podido desarrollar en otros territorios. Contraste del estudio con los agentes sectoriales Diseño y proyección acciones formativas a desarrollar en 2013 |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Realización del estudio sobre oferta y necesidades formativas | Contraste y validación de estudio con agentes sectorial y proyección acciones formativas a desarrollar en 2013 |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Patrimonio Observatorio Vasco de la Cultura | Grupo operativo sectorial de Archivos Agentes sectoriales |
| Presupuesto asociado | 12.000-18.000 € |
| Indicadores de realización | Estudio sobre oferta, necesidades y proyectos formativos desarrollado Estudio contrastado con agentes sectoriales Acciones formativas a desarrollar en 2013 diseñadas y proyectadas |

2.2  Proyecto 2: Coordinación del sistema: Intercambio de recursos y generación de criterios compartidos

Formulación original: Coordinación del sistema:  Intercambio de recursos y generación de criterios compartidos

Planteamiento y propuestas del grupo:

- El grupo considera que es básico desarrollar una línea de trabajo orientada a la generación de criterios, normativa básica y compartida sobre conservación, gestión, descripción y difusión. Además, el proceso de instauración y extensión de la administración electrónica deja más patente que nunca la necesidad de definir esos criterios de manera formal y compartida.

- Además, las y los participantes plantean que es necesario dar un paso más y dejar espacios para que la ciudadanía también pueda emitir opinión sobre estos aspectos y aumentar su conocimiento-ser capacitada- sobre qué tipo de recursos, documentación, etc. Son los que se conservan y los que no, por cuánto tiempo, etc.

- Por último, el grupo cree que la difusión sobre los fondos es uno de los aspectos más débiles y en los que habría que incidir con más fuerza.

Debate en torno a las líneas de trabajo:

- Desde el Departamento se estima que esta coordinación habría de referirse fundamentalmente a una manera de hacer., es decir, se tiende a coordinar y normalizar a través del desarrollo de procesos que no tienen porqué orientarse de manera formal a ese objetivo. En este contexto y como ejemplo positivo se destaca el grupo conformado para trabajar en 2011 en el diseño del proyecto de la Ley de Archivos –que será previsiblemente enviada con informe técnico al Parlamento a final de 2011 y  aprobada en 2012 y que actualmente se encuentra en proceso de alegaciones (ALDEE, DF y Ayuntamientos de capital)-.

- Por otro lado, las y los participantes señala que siendo cierto que se trata de una forma de trabajar positiva, también será necesario concretar los modos de desarrollo de la Ley, más allá de su primera formulación y aprobación que evidentemente ha sido positivamente desarrollada en el grupo de trabajo creado ad hoc.

- En este sentido, destacan la importancia de la coordinación del día a día, de las situaciones que se dan con el desarrollo del trabajo cotidiano que en muchas ocasiones que se hacen difíciles de resolver por la inexistencia de criterios comunes, y, también, por una falta de continuidad en el tiempo respecto a la generación y mantenimiento de los mismos. En cierto modo, se está demandando a la institución un papel de liderazgo en la definición, difusión y seguimiento de esos criterios comunes y compartidos que se definen y que faciliten el trabajo cotidiano. En el fondo, subyace un debate en torno a en qué agentes recae la responsabilidad de generar esos criterios o si, más bien, se deberían definir en base a un planteamiento de trabajo cooperativo y corresponsable, desde la perspectiva de que la capacidad “centralizadora” y coercitiva del Gobierno es baja.

Toma de decisión del Departamento:

En base al contexto definido en el grupo y con los datos de origen ya existentes, el Departamento plantea los siguientes pasos: En primer lugar, dar a conocer al grupo el borrador del texto de Ley de Archivos, determinando al mismo tiempo con el personal político responsable si el grupo como tal puede participar en el proceso de alegaciones y, finalmente, de cara a 2012, desarrollar un proceso de trabajo con el grupo orientado a, en base al marco legal propuesto, avanzar en la definición de los elementos más concretos para el desarrollo y gestión de la Ley de Archivos, informando al mismo tiempo al grupo sobre todos los pasos que se vayan dado a lo largo del año para la aprobación de la Ley de Archivos.

| Proyecto 2. Coordinación del sistema: Intercambio de recursos y generación de criterios compartidos |
| --- |
| Descripción | Desarrollar un proceso de trabajo con el grupo operativo sectorial de Archivos orientado a definir elementos concretos de desarrollo para la coordinación del sistema de Archivos en base al marco legal propuesto para el sector. |
| Objetivos | Dotar de elementos concretos de coordinación y mejora del sistema al sector de Archivos, bajo el parámetro de un marco legislativo común. |
| Acciones específicas a desarrollar | Entre noviembre y diciembre de 2011: Dar a conocer al grupo el anteproyecto de Ley de Archivos y determinar con el personal político responsable la participación del grupo operativo sectorial de Archivos en el proceso de alegaciones. A lo largo de 2012 Desarrollo de un proceso de trabajo con el grupo orientado a, en base al marco legal propuesto, avanzar en la definición de los elementos más concretos para el desarrollo y gestión de la Ley de Archivos desde la perspectiva de mejora en la coordinación del sistema. Información al grupo sobre todos los pasos que se vayan dado a lo largo del año para la aprobación de la Ley de Archivos. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Patrimonio Cultural | Grupo operativo sectorial de Archivos |
| Presupuesto asociado | -- |
| Indicadores de realización | Anteproyecto de Ley de Archivos facilitado al grupo Alegaciones emanadas desde el grupo contempldas e integradas en el documento de alegaciones Grupo informado sobre los pasos desarrollados para la aprobación de la Ley de Archivos Documento de elementos para concreción y desarrollo de la Ley de Archivos desde la perspectiva de coordinación y mejora del sistema |

2.3  Proyecto 3: L5.S1.A. Desarrollar la gestión y consulta colectiva de fondos de Archivo (Badator II)

Formulación original: Realizar los desarrollos informáticos necesarios que posibiliten la consulta y accesibilidad de los fondos de Archivo ya digitalizados

Debate en torno a las líneas de trabajo:

Desde el Departamento se señala que el proyecto se centra en el cambio de la web de Irargi para desarrollar una nueva Web que tenga mayor capacidad y se configura de un modo más intuitivo desarrollando también nuevas aplicaciones (herramienta de foro para profesionales y usuarios...)

Toma de decisión del Departamento:

Desde el Departamento se propone presentar e informar al grupo sectorial de manera pormenorizada sobre el proyecto Badator II (tanto respecto a recipientes como contenidos: documento de funcionalidades, tecnología, aplicaciones, contraste del sitio web, criterios digitalzación, etc.), de cara a que sea éste quién defina unos criterios de evaluación y seguimiento así como posibles elementos de mejora respecto al mismo.

| Proyecto 3 . Establecimiento de elementos para la mejora y criterios de evaluación para Badator II |
| --- |
| Descripción | Participación del grupo operativo sectorial de Archivos en el proyecto Badator II para el establecimiento de elementos para la mejora y criterios de evaluación para el proyecto |
| Objetivos | xx |
| Acciones específicas a desarrollar | Hasta finales de 2011 Facilitación al grupo para su contraste del documento descriptivo de funcionalidades, diseño, aplicaciones y tecnología de la Web de Irargi Facilitación al grupo de url Badator II para, en base a una ficha de valoración, su contraste por parte del grupo operativo sectorial de Archivos Valoración y gestión de las aportaciones realizadas por el grupo de Archivos (finales 2011-principios 2012), que serán recogidas por la Secretaría Técnica y enviadas por su valoración tanto a Patrimonio como a la empresa. A lo largo de 2012 Planificación de calendario de trabajo para la definición de los elementos para la mejora y criterios de evaluación para Badator II Puesta en marcha y desarrollo del calendario planificado |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Patrimonio Cultural | Grupo operativo sectorial de Archivos |
| Presupuesto asociado | -- |
| Indicadores de realización | Documento de funcionalidades, diseño, aplicaciones y tecnología de Iragi facilitado y contrastado con el grupo Url de Irargi facilitada al grupo y contrastada en cuanto a contenidos, presentación, desarrollo y aplicaciones Aportaciones realizadas por el grupo valoradas y gestionadas Calendario de trabajo 2012 planificado Desarrollo de las acciones planificadas en el calendario de trabajo |

2.4  Proyecto 4: Donaciones, mecenazgo y 1% Cultural

Formulación original: Donaciones, mecenazgo y 1% Cultural.

Planteamiento y propuestas del grupo:

- El grupo planteaba en la primera reunión que sería muy interesante avanzar en la investigación sobre la diversificación de fórmulas para la financiación, así como sobre la aplicación real del 1% Cultural

Toma de decisión del Departamento:

- Desde el Departamento se propone trasladar al grupo técnico Interinstitucional las propuestas recibidas por parte del grupo sectorial, sobre mecenazgo y 1% Cultural. Se trata de un tema que para comenzar a ser tratado tiene que situarse primero en un contexto de consenso interinstitucional. Asimismo se informará al grupo sobre el proceso, debate y resultados que se desarrollen en el seno de la Comisión Interinstitcional.

| Proyecto 4 . Donaciones, mecenazgo y 1% Cultural |
| --- |
| Descripción | Trasladar al grupo técnico y la comisión interinstitucional las propuestas hechas sobre mecenazgo y el 1% cultura por parte de distintos grupos operativos sectoriales |
| Objetivos | Abordar desde una perspectiva interinstitucional las temáticas del patrocinio y mecenazgo y la aplicación del 1% cultural |
| Acciones específicas a desarrollar | Comunicar al grupo sectorial el proceso que se va desarrollar Recoger posibles elementos concretos que el grupo considere relevante en torno al mecenazgo y el 1% cultural Trasladar al grupo técnico y la comisión interinstitucional las propuestas recibidas y hacer toma de decisión sobre la potencialidad de abordar esos temas Informar al grupo sectorial acerca de la evolución del proceso |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificas (comienza traslado a grupo técnico y comisión interinstitucional en 2011) |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección Patrimonio Cultural | Grupo operativo sectorial de Archivos |
| Presupuesto asociado | -- |
| Indicadores de realización | Grupo operativo sectorial informado sobre el proceso desarrollado y la toma de decisión llevada a cabo |

BLOQUE III. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2011

Se presenta en este penúltimo bloque la información más sustantiva referente al desarrollo de los proyectos estratégicos 2011, tanto sectoriales como transversales.

###### L2.S13.A. Elaborar y actualizar el Mapa de Archivos de Euskadi

Se trata de un proyecto que no se ha desarrollado como tal, habiéndose de estimar las causas. Por otro lado, se explica que lo que sí se ha actualizado es el censo de Archivos.

- L4.S5.MS Musika Bultzatuz

Ha continuado con su desarrollo a lo largo de 2012, previéndose su continuidad para el próximo año 2012, dentro de su conceptualización como programa específico para una coyuntura económica de crisis.

- L1.T2 Txartel K y L4.T2 Taquilla única

Se trata de un proyecto de creación de un portal de consumos culturales, pensado tanto para espectáculos en vivo como para la venta de productos culturales y asociado a una tarjeta cultural de pago (Txartel K) que implicaría beneficios, descuentos, etc. en espectáculos y productos culturales.

Actualmente hay un modelo similar funcionando en Catalunya, TR3SC, que nació con la ayuda del Instituto Catalán de Industrias Culturales. Desde el Departamento de Cultura se ha considerado adecuado hablar con las entidades que gestionan este programa por su know-how, habiendo diseñado un plan de negocio para adecuarlo a la realidad de la Comunidad Autónoma, pensando en la constitución de una empresa público-privada para la gestión del programa que tendría entre sus estatutos la condición de no generar beneficio, sino revertir siempre el posible en la mejora del programa, etc. A tal efecto, se han mantenido reuniones con Salas de músicas, productoras teatrales y libreros; EITB y las Cajas de ahorro, estando pendiente una reunión de cierre tanto con Cajas como con el grupo Vocento.

En principio, se estaría valorando la posibilidad de cerrar la sociedad antes de finales de este año, quedando como próxima tarea de la empresa ya constituida el lanzamiento del proyecto y la constitución de redes de colaboración con entidades como la OSE, el Euskalduna, el Arriaga, ya que son centros que pueden conseguir mayores volúmenes de socios potenciales, más visibilidad al proyecto, etc.

En 2012 estaría previsto, por tanto, hacer todo el lanzamiento y puesta en marcha de la Txartel K, previéndose, además, hacer un ejercicio de transición del BonoCultura a la TxartelK de modo la adquisición del Bono permitiera comprar la TxartelK (que tendría un precio original de 40€, y que con el BonoCultura saldría por 25€).

El plan de negocio marca que el punto de equilibrio para que el  programa sea viable es de 18.000 socios, habiéndose marcado como objetivo conseguir este número de socios en 3 años, a contar desde el lanzamiento del programa.

- L1.T3 Plan de fomento de la lectura

El documento de plan ya está elaborado, y ha sido elaborado por la fundación Germán Sánchez Ruipérez, referente estatal en este tipo de planes, previéndose su presentación al Parlamento, ya que el proyecto surge por mandato parlamentario, durante el mes de Noviembre.

- L1.T4. Ley Vasca de Acceso a la Cultura

El primer objetivo que se plantea el Departamento es abrir una reflexión a nivel interinstitucional sobre la potencial viabilidad de una ley de este tipo y, en general, sobre el derecho de acceso a la cultura. A tal efecto, los pasos dados hasta el momento han sido los siguientes: En primer lugar se ha encargado la realización de un primer informe de pertinencia o viabilidad jurídica de una ley de este tipo a Jesús Prieto, catedrático de la Universidad Carlos III. Este informe se ha contratado con las y los juristas del Departamento, estimándose por todas las personas que han participado en la elaboración y contraste de este informe que se trataría de una ley pertinente y posible.

Como próximos pasos, el Departamento planteará llevar este tema a la Comisión Interinstitucional, al objeto de seguir avanzando en la valoración de la viabilidad de la ley, y desde el planteamiento de que un texto de este tipo sólo tendría sentido desde un cierto acuerdo y planteamientos intersintitucionales comunes. En caso de que se estimara de forma positiva en la Comisión Interinstitucional, los pasos a dar de cara a 2012 serían la redacción de un primer borrador de ley, la presentación y contraste del mismo, la concreción definitiva del texto y, en última instancia, su tramitación parlamentaria.

- L1.T5. Creación un portal de información común o incluirlo en el Portal Interactivo de Cultura Kulturklik http://www.kulturklik.euskadi.net/

El portal está en marcha y los primeros estudios de visitas, visualizaciones, etc. llevan a pesar que está configurándose como una herramienta extensiva y útil para muchos de los agentes culturales del país. Por otro lado, desde el Departamento se plantea que una de las líneas de mejora e intervención más prioritarias de cara a 2012 es seguir trabajando en la socialización y comunicación del portal, planteándose a tal efecto la celebración de talleres prácticos explicativos sobre el portal, sus contenidos, potencialidades y aplicaciones.

- L2.T3. Mapa de infraestructuras y eventos culturales

La apuesta es la misma que en Kulturklik, es decir, en la medida en que van funcionando los directorios dinámicos, seguir avanzando en la generación de los mismos, atendiendo a los criterios de personalización e individualización.

- L2.TE4. Garantizar que los servicios culturales en todos los ámbitos de la cultura se ofrezcan también en euskera y L3.TE4. Impulsar contenidos en euskera en todos los ámbitos de la cultura

Estos dos proyectos cuelgan directamente del grupo de Cultura y Euskera, dependiente de la Viceconsejería de Política Lingüística, no disponiendo actualmente de información sobre el desarrollo de los mismos.

- L3.T3. Fábricas de Creación

Se trata de uno de los proyectos tractores con mayor proyección estratégica para el Departamento. Grosso modo las líneas de trabajo que se han desarrollado a lo largo de 2011 son:

- Línea de apoyo a la creación. Publicación de la orden de subvención en junio de 2011, dentro de la cual se articulan 4 líneas distintas de subvención, que ha sido resuelta en octubre de 2011: Sorgune, Ikertu, Arragoa y Agertu (para más información documentación en wiki: http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/F%C3%A1bricas+de+creaci%C3%B3n

- Informe-mapa de agentes (individuales y/o colectivos) y espacios en relación a la creación, al objeto de conocer posibilidades y potencialidades de conexión y colaboración que den lugar a la creación de  una red, que tenga entre sus objetivos la generación de nuevas líneas de colaboración, trabajo y proyectos compartidos,  etc. Respecto al mapa, se destaca que se ha trabajado en base a 7 ámbitos de estudio en la creación (Fábricas de creación; Prácticas artísticas contemporáneas; Lenguajes transmedia; La palabra; Artes escénicas; Prácticas sonoras y Creatividad aplicada al diseño), no asociados a los modos de categorización o sectorización más tradicionales, al objeto de mapear desde una perspectiva más global y dinámica la realidad en torno a la creación en la CAPV, que sea, por otro lado, la base de la red de experiencias creativas. El mapeo se ha desarrollado en una primera fase cuantitativa (al objeto de identificar al mayor número de agentes) y una segunda, de corte cualitativo, que tiene como objetivo profundizar en el  conocimiento más específico de los agentes, proyectos o espacios más relevantes, para también comenzar a contactar con estos para la creación de red de experiencias creativas.

- La organización de la 2ª jornada de “Fábricas de creación”, que se celebró el jueves 13 de octubre, y en la que se trabajó en torno a la idea de conectar complementariedades, sumar energías y conocimientos, compartir retos y recursos; y la necesidad de re-conocerse entre los distintos agentes, como primero paso para que pueda surgir la colaboración.

- Diseño y puesta en marcha de una Red de experiencias creativas, a partir del diagnóstico realizado con el informe-mapa de agentes y espacios con relación a la creación. Está previsto que próximamente Kultiba se ponga en contacto con distintos agentes para trabajar en torno al modelo de red que se estime más adecuado, atendiendo a aspectos relacionados tanto con la entidad formal de la misma, estatutos, modos de funcionamiento etc. Se plantea asimismo que el objetivo es que esta Red de experiencias creativas no suponga una carga extra de trabajo negativa para los agentes creadores, sino un espacio de intercambio, colaboración, etc. que suponga un plus para las y los creadores.

- Diseño de una Oficina de Coordinación e Información que de servicio a la red y al resto de agentes y espacios, en base a las necesidades expresadas por los distintos agentes culturales, desde la base de un diseño compartido, participado y contrastado con los agentes culturales que participen en el proceso. Los pasos base previstos para esta línea de trabajo son lo los siguientes, recogidos también en el material anexo mencionado: Identificar las necesidades e intereses junto con los agentes y centros de creación durante el proceso de puesta en marcha de la red; Definición de las prescripciones que deban dar respuesta a las necesidades detectadas; Contraste e integración del prototipo de oficina con el Departamento de Cultura y Planificación de recursos para la puesta en marcha de la Oficina –personas, espacios, recursos materiales, economía....-)

- L4.T1. Reforzar la estructuración de los sectores mediante el apoyo a las asociaciones y actividades más consolidadas

En el año 2011 se ha diseñado y puesta en marcha una herramienta de valoración estándar de todos los proyectos que se presentan a las subvenciones nominativas, al objeto de estandarizar la información recibida y poder, en última instancia, comparar los distintos proyectos bajo unos parámetros mínimos comunes.

- L4.T3. Bono Cultura

En principio el planteamiento es que el programa continúe este año 2011, y en 2012 tenga una última edición específica como transición hacia la TxartelK. En cualquier caso, también se prevé que puedan lanzarse bonos para momentos puntuales o campañas específicas de apoyo al consumo cultural en determinados momentos del año.

- L5.T1. Actualizar los sistemas de ayudas a nivel sectorial

Principalmente de  cara a 2012, se plantea la apertura de procesos de análisis para valorar la potencial modificación, diversificación o ampliación de las actuales líneas de ayudas a nivel sectorial.

- L5.T3. Plan integral de digitalización de fondo histórico y fondo vivo.

Se ha puesto en marcha Liburuklik http://www.liburuklik.euskadi.net/, la Biblioteca Digital de Euskadi, a modo de fondo histórico y con la perspectiva de que se convierta en el repositorio digital global tanto de fondo histórico como fondo vivo, enlazando con Europeana y habiéndose mantenido también contacto con Googlebooks, para toda la obra libre de derechos.

Sería además el espacio donde se guardarían todos los masters digitales de todos los fondos digitalizados. Se destaca además  la idea de que se vayan digitalizando también fondos locales, como herramienta para hacer más visibles y accesibles los fondos. En paralelo, se ha diseñado un borrador de decreto sobre depósito legal digital, en coherencia con la ley estatal, publicada el 1 de Agosto de 2011.

- L5.T4. Impulsar la adaptación tecnológica en la cultura

Proyecto concretado básicamente en torno a la línea de ayudas Kultura 2.0, activada en 2011 y que ha tenido una segunda edición en este año 2011, así como un proceso con SPRI orientado a la articulación de ayudas a las salas de cine para la renovación y adaptación al entorno digital de los equipamientos técnicos  de estos espacios.

Actualmente, la orden de ayudas se encuentra en proceso de revisión, previéndose la potencial modificación de la línea en función del análisis que se está desarrollando.

- L5.T6. Desarrollar y difundir el Marco Estadístico Cultural Vasco con sus planes de actuación anuales

Actualmente todos los estudios desarrollados por el Observatorio Vasco de la Cultura (OVC) se cuelgan y visualizan tanto a través de:

- OVC http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/,

- Kulturkaria http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/es/contenidos/informacion/keb_kulturkaria/es_boletina/kulturkaria.html y

- Kulturklik http://www.kulturklik.euskadi.net/

- L6.T2. Crédito Cultura

El proyecto se articulará en torno a la disposición de recursos económicos para facilitar la concesión de créditos para circulante a las entidades, empresas y profesionales del ámbito de la cultura (excepto el sector Audiovisual). Los créditos oscilarían entre 6.000- 60.000€, configurándose Gobierno Vasco como garante de parte del aval que pidan las entidades de crédito (en una proporción que podría ascender hasta el 50% el aval requerido), participando también Luzaro como sociedad de garantía recíproca.

El plazo de devolución de los créditos se situaría entre los seis meses y un máximo de dos años, subyaciendo una perspectiva de corresponsabilidad sectorial, de modo que cuanto más rápido se liberen los créditos, más recursos quedarían disponibles para la concesión de nuevos créditos.

- L7.T4. Fomentar la colaboración entre instituciones privadas y públicas

En principio la perspectiva más práctica se centra en fomentar y posibilitar la colaboración entre instituciones públicas, de modo que está previsto tratar en la Comisión Interinstitucional distintos proyectos que, en principio, para su desarrollo habrían de gozar del consenso entre instituciones y administraciones.

- L7.T5. Fomentar la externalización de los agentes culturales vascos

y

- L7.TE6. Fomentar la colaboración con los otros territorios del euskera

Estos dos proyectos dependen directamente del Instituto Etxepare, no disponiendo actualmente de información sobre el desarrollo de los mismos (reunión prevista para el 24 de Noviembre).

BLOQUE IV. VARIOS

Link del espacio Wiki para los grupos operativos sectoriales y transversales

Este es el link del espacio wiki articulado para que todos los grupos operativos, tantos sectoriales como transversales, puedan acceder a toda la información y documentación generada (síntesis de las reuniones, resultados, estudios, etc.) a lo largo del año. http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/