SEGUNDA  REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SECTORIAL DE LITERATURA

# 17 DE OCTUBRE DE 2011

Fecha: 17 de Octubre de 2011

Lugar: Bilbo, Sala A, Gran Vía 85

Hora comienzo y fin: 9:45-12:45

Asistentes:

##### Participantes sectoriales

- Aitziber Alonso Picabea

- Ander Iturriotz Lauzirika

- J.A. Iturri Plaza

- Jon Jaka Auzmendi

- Jorge Gimenez Bech

- Kepa Torrealdai Garrastazu

##### Representación Departamento

- Jose María Barandiarán Galdós

- Marta Merino Ortiz de Landaluce

##### Secretaría Técnica

- Itziar Cámara Campos – Kualitate Lantaldea

Excusan su asistencia:

- Alex Oviedo González

- Javier Cámara

- Marta Casares

Contenidos de la síntesis:

La síntesis que se desarrolla a continuación se estructura en torno a los siguientes bloques de información:

- Bloque I. Introducción y comunicación del proceso desarrollado en el marco del Contrato Ciudadano por las Culturas. En este bloque se facilita información general sobre los pasos dados en el marco del CCC.

- Bloque II. En torno a los proyectos a desarrollar en 2012. Este bloque centra el grueso de la reunión y se divide en los siguientes apartados.

  - La formulación original del proyecto priorizado por el grupo y aprobado para su desarrollo en 2012 por el Departamento de Cultura

  - Las propuestas y planteamientos que el propio grupo sectorial hace al proyecto

  - La toma de decisión inicial del Departamento sobre su desarrollo para 2012

  - La discusión y los elementos más significativos del debate desarrollado en el grupo.

  - En último lugar, la ficha del proyecto tal y como quedaría definido en cuanto a descripción, objetivos, acciones a desarrollar, temporalización, entidades responsables y colaboradoras, presupuesto asociado e indicadores de realización, como último resultado que condensa tanto los acuerdos desarrollados en el grupo como el planteamiento más definitivo de cara al desarrollo del proyecto para 2012.

- Bloque III. Información sobre el desarrollo de los proyectos estratégicos 2011. Se recoge, de forma sintética, información sobre el estado de desarrollo y acciones ejecutadas con relación a los proyectos estratégicos para 2011, tanto sectoriales como transversales.

- Bloque IV. Varios. En este último bloque se presentan algunos temas, tanto de alcance general como más específico, desarrollado en el grupo y que no tienen, necesariamente, relación directa con ninguno de los proyectos trabajados.

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROCESO DESARROLLADO EN EL  MARCO DEL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS

En este primer bloque, además de dar inicio a la sesión y presentarse todas las personas participantes en el grupo, se hace un recordatorio de los grandes pasos desarrollados hasta el momento en el marco de desarrollo del Contrato Ciudadano por las Culturas, pudiendo consultarse de manera específica en el documento colgado en la wiki Desarrollo CCC 2011 (http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/DOCUMENTACI%C3%93N+GENERAL

En torno a este primer bloque, se plantean algunas dudas y aportaciones por parte de las personas participantes, y referentes, fundamentalmente, a aspectos metodológicos:

- Desde el Departamento se informa de que en Noviembre habrá una reunión de un grupo Interinstitucional de cara a tener un compromiso o consenso por parte de todas las instituciones para determinados proyectos o propuestas. Por otro lado,  también se va a intentar alinear presupuestos de determinados proyectos por parte de las Instituciones.

Con respecto a la metodología de trabajo, los participantes señalan que sería adecuado disponer del material que se trabaja en las reuniones con anterioridad a la celebración de las mismas.

Por último, la Secretaria Técnica se compromete a enviar a los participantes tanto la síntesis del grupo así como material adicional sobre algunas de las líneas de acción.

BLOQUE II. EN TORNO A LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN 2012

En este bloque se recoge el grueso de la reunión de trabajo ya que se presenta todo el debate generado en torno al planteamiento de desarrollo de los proyectos que el Departamento va a desarrollar en 2012.

Es preciso señalar que se ha procurado recoger la información de una manera completa y, al mismo tiempo, sintética, de modo que se llegue a un documento operativo que sea utilizado como herramienta base de planificación para los proyectos a desarrollar en 2012.

En este sentido, y para cada uno de los proyectos seleccionados por el Departamento de Cultura para ser desarrollados en 2012, se presentan los elementos de discusión y debate tanto en torno a las aportaciones y planteamientos que hacía el grupo como en torno a la respuesta y el planteamiento del Departamento para 2012.

Finalmente, se traslada, a modo de ficha, la planificación de cada proyecto, atendiendo a los siguientes aspectos:  Descripción, objetivos, acciones específicas a desarrollar, temporalización anual 2012, entidades responsables y colaboradoras, presupuesto asociado e indicadores de realización.

  - Proyecto 1: L1.T3. Plan de fomento de la lectura

Formulación original: Elaboración de un plan estratégico para fomentar la lectura entre la ciudadanía.

Planteamiento y propuestas del grupo:

- Primera línea de trabajo: Llevar a cabo una reflexión estratégica sobre el mercado del libro vasco y un conocimiento sobre la realidad de la literatura vasca previo a la elaboración del Plan de fomento de la literatura.

- Segunda  línea de trabajo: Análisis de experiencias exitosas desarrolladas en otras comunidades o países con el fin de valorar su potencial extrapolación al País Vasco.

- Tercera línea de trabajo: Intervenir a través del Plan de fomento en el ámbito local  ayudando y apoyando a los municipios en la puesta en marcha de planes de lectura o fomento de la lectura.

- Cuarta línea de trabajo: Acercar la biblioteca a otros espacios como la calle, creando pequeños espacios dedicados al préstamo de libros de bolsillo.

- Quinta línea de trabajo: Crear clubes de lectura gestionados de forma centralizada. Se señala la problemática existente debido a la falta de dinamizadores.

- Sexta línea de trabajo: Desarrollar acciones en coherencia con el objetivo de poner en valor y valorizar el libro.

- Séptima línea de trabajo: Potenciar el mundo del cómic en los sectores de mayor exclusión social donde parece que la literatura no funciona tanto como el cómic.

- Octava línea de trabajo: Necesidad de crear lectores y transformar la imagen de obligatoriedad que los jóvenes tienen sobre la lectura. Necesidad de crear una base

- Novena línea de trabajo: Crear jurados formados por personas de diferentes sectores de la literatura que se encarguen de hacer recomendaciones de libros para colegios y bibliotecas y poder contrastar estas valoraciones con los propios niños/niñas.

Toma de decisión del Departamento:

- Desde el Departamento se informa de que se ha elaborado y se está poniendo en marcha un plan de fomento de la lectura, que se facilitar a los y las participantes del grupo.

- En cuanto a la primera línea de trabajo el Departamento plantea la realización de un focus group inicial para la concreción de lo que se entiende por reflexión estratégica del mercado del libro vasco. Por otro lado,  sobre el análisis de la realidad de la literatura vasca, el Departamento considera que sea el grupo transversal Cultura y Euskera quien evalúe su viabilidad.

- Respecto a la segunda línea se comunica que se está realizando un mapeado desde el Departamento de todo lo que se está haciendo en la actualidad con respecto a la lectura. Además, se ofrece la posibilidad de realizar un análisis acerca de la cultura y el euskera.

- La tercera línea de propuestas del grupo es una línea que se ya está haciendo a día de hoy, tal y como sucede con la cuarta, quinta y sexta línea que son líneas de trabajo o proyectos específicos recogidos en el plan de fomento de la lectura.

- La línea que propone potenciar el mundo del cómic en los sectores de mayor exclusión social, es una línea cuyos criterios de trabajo se van a fijar desde la Dirección de Juventud e Inmigración por lo que se queda a la espera de lo que puedan decir desde dichos Departamentos.

- Por último, se señala que también existen programas dentro del plan de fomento de la lectura que tiene que ver con la octava y la novena línea.

Debate en torno a las líneas de trabajo:

Desde el Departamento se informa al grupo de los pasos que se han dado en el Plan de Fomento de la Lectura: En primer lugar, se contactó con la Fundación Germán Sánchez Ruperéz para plantear la elaboración del Plan, detectándose además la necesidad de implicar a Educación en el proceso de elaboración del Plan. A finales de Julio de este año 2011 se redactó un primer borrador, desde la perspectiva de consenso interdepartamental. A lo largo del mes de Septiembre se desarrollaron dos reuniones de trabajo, la primera de ellas con personal técnico y la segunda con personal político. Finalmente, y fruto de estas reuniones, se elabora una ficha de trabajo con el objetivo de abordar  aspectos más concretos del Plan. Actualmente, 3 son los documentos base en el Plan: El primero tiene que ver con un análisis de situación de la lectura en Euskadi (identificación de públicos y los ámbitos de actuación). El segundo documento tiene que ver con lo que sería el Plan de fomento de la lectura y en el tercero se marcan algunas líneas generales de lo que sería la estrategia de comunicación.

Por otro lado, la situación actual respecto al Plan de fomento de la lectura es la siguiente: El Plan de fomento de la lectura es un plan abierto al que se pueden plantear proyectos nuevos y matices a los documentos. Existe por parte del Departamento un compromiso de presentar a la Comisión del Parlamento las líneas de trabajo del Plan, antes de terminar el año con el objetivo de dotar de más fondos al plan. Por otro lado, se señala que tanto los tres documentos como la ficha de trabajo con las que se están trabajando serán facilitados al grupo los días posteriores a la reunión.

En cuanto al Planteamiento y propuestas del grupo el Departamento responde:

- Primera línea: El grupo reflexiona sobre la importancia y prioridad de enmarcar la línea de reflexión estratégica sobre el mercado del libro dentro del Plan de fomento de la lectura:

  - El grupo cuestiona la dimensión que puede alcanzar esta reflexión y si va a tener entidad propia como reflexión de conjunto y abarcando aspectos industriales del mercado del libro vasco.

  - El grupo no muestra consenso en torno a  la necesidad de poner en marcha una reflexión estratégica sobre el mercado del libro vasco y la realidad de la literatura vasca. Hay quienes consideran que esta línea de actuación es relevante de cara a conocer la realidad del sector y poder hacer un plan de fomento de la lectura duradero y significativo y quienes consideran que el plan de fomento de la lectura debe centrarse en acciones más específicas que logren un mayor impacto real.

  - Finalmente, el Departamento informa sobre el nivel de prioridad bajo que el grupo ha otorgado a esta línea de actuación como línea específica. Al considerarse que es un proyecto estratégico y de ahí su recuperación el Departamento sugiere incluir esta línea de actuación dentro del proyecto 5 Fortalecimiento de la Red librera en el que existe una línea dirigida a realizar una reflexión estratégica sobre el sector del libro y la situación de la librería. Se propone por tanto, ampliar la reflexión e incluir en ella esta línea de trabajo.

- Segunda línea: Este trabajo se ha realizado indirectamente por la Fundación encargada en la elaboración del Plan a la hora de planear las acciones a llevar a cabo.

- Tercera línea: Desde el Departamento consideran que el núcleo final a donde se debe dirigir el Plan es el ámbito municipal.

- Cuarta línea: Esta línea no se recoge en el Plan. No obstante, en algunos ámbitos educativos y de algunos colectivos se va apostar por un modelo de trabajo basado en clubs de lecturas si bien no está recogido como se plantea en esta línea.

- Quinta línea: Queda recogido en el Plan.

- Sexta línea: Se recoge la valorización de la lectura como el fomento y valorización de la práctica de la lectura.

- Séptima línea: Se plantea incluir esta línea dentro de la línea referida a los clubs de lectura en cuyo caso se considera importante hacer un análisis específico.

- Octava línea:

- El grupo incide en la necesidad de cambiar la imagen de obligatoriedad que los y las jóvenes tienen de la lectura. Para lograr este objetivo el grupo propone una serie de acciones:

- Trabajar en el ámbito educativo implicando al profesorado en la comunicación de los valores hacia la lectura. Por ello, el grupo otorga gran importancia al reciclaje del profesorado.

- Necesidad de que los valores por la lectura sean transmitidos más allá del ámbito educativo a fin de que no se aborde la lectura únicamente desde una perspectiva educacional y de obligatoriedad.

- Transformar la manera de enfocar el libro desde el sistema educativo abordando la literatura desde una perspectiva vivencial en vez de examinadora.

- Ampliar el fomento de la lectura a los diferentes sectores de la sociedad no relegándolo únicamente al sector juvenil.

- Crear hábitos en torno a la lectura a través de la puesta en marcha de campañas de marketing o a través de acciones indirectas sobre el libro.

- Desde el Departamento se informa de que hay en la actualidad un proyecto específico sobre Bibliotecas escolares en el que se debería de enfatizar el papel que los propios centros escolares deben de jugar en torno al fomento de la lectura. Asimismo,  el grupo muestra unanimidad en la necesidad de alinear y coordinar los recursos existentes de forma eficaz acerca de lo que se está haciendo en el fomento de la lectura tanto a nivel formal como informal de cara a trabajar en una única dirección.

- Novena línea: Hay una línea específica como proyecto dentro del Plan que recoge la elaboración de posibles catálogos, y guías de lectura.

Por último, a modo de reflexión el grupo considera que los proyectos que sean en euskera cuyo contenido pertenezca al Departamento de Cultura no deben de trasladarse al Departamento de normalización lingüística.  Asimismo, desde el Departamento se valora que para que el plan de fomento de la lectura tenga mayor valor ha de tener cierto calado social que transcienda los ámbitos profesionales y empresariales del sector.

| Proyecto 1. Creación de un proceso a través el cual se informe al grupo sobre los pasos dados en el Plan de fomento de la lectura. |
| --- |
| Descripción | Crear un proceso de seguimiento en el que se facilite información al grupo operativo sectorial sobre los pasos que se están llevando a cabo en el desarrollo del Plan de fomento de la lectura. |
| Objetivos | Proporcionar al grupo de trabajo el Plan de fomento de la lectura con el objetivo de que éste conozca y revise sus contenidos y haga un seguimiento de su ejecución y desarrollo así como información detallada acerca de lo diferentes pasos que se den en el transcurso del Plan. |
| Acciones específicas a desarrollar | Seguimiento por parte del grupo a lo largo del 2012 de todas las acciones que se vayan desarrollando en el marco del desarrollo del Plan de fomento de la lectura. Facilitar al grupo una ficha de trabajo en la que puedan hacer aportaciones al Plan de fomento de la lectura así como los tres documentos base del Plan. Recogida de las aportaciones hechas por el grupo y en la medida de lo posible integrarlas en los proyectos del Plan. Presentar antes de finalizar el año a la Comisión del Parlamento, las líneas de trabajo del Plan de fomento de la lectura de cara a dotar de más fondos al Plan. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura Dirección de Patrimonio Cultural | Grupo Operativo Sectorial de Literatura Comisión del Parlamento. Departamento de Educación |
| Presupuesto asociado |  |
| Indicadores de realización | Información sobre el proceso de desarrollo del Plan de fomento de la lectura facilitada al grupo operativo sectorial de Literatura Ficha de trabajo Plan de fomento de la lectura Documento líneas de trabajo del Plan de fomento de la lectura. |

2.2  Proyecto 2: L2. Fomento de la literatura en euskera

Formulación original: Fomentar la literatura en euskera a través del desarrollo de distintas acciones.

Planteamiento y propuestas del grupo:

- Desde el grupo se destaca la importancia de resolver el problema de abastecimiento de la literatura vasca que hay en las bibliotecas públicas a través de la articulación de un sistema de subvención directa a las mismas.

- Por otro lado, se cree que podría ser conveniente hacer un análisis de la producción que tienen las bibliotecas.

Toma de decisión del Departamento:

- En primer lugar, el Departamento considera conveniente trasladar esta propuesta al grupo transversal de Cultura y Euskera.

- En segundo lugar, se informará al grupo sobre el proceso llevado a cabo para la concesión de ayudas para la compra de literatura en euskera a las bibliotecas.

- Por último, el Departamento propone la realización de un análisis sobre la presencia y el préstamo de la literatura en euskera en las bibliotecas públicas.

Debate en torno a las líneas de trabajo:

En un primer acercamiento el Departamento propone la elaboración de un estudio junto con la Dirección de Bibliotecas, sobre la presencia de los fondos en euskera en las Bibliotecas y los niveles de préstamo que existen sobre dichos fondos. Se sugiere llevar a cabo esta tarea a lo largo de este año de cara a plantear un análisis y líneas de trabajo concretas. No obstante, algunos integrantes del grupo consideran que la propuesta para el desarrollo del proyecto carece de contenido. Asimismo, no hay consenso dentro del grupo acerca de la necesidad e importancia del papel que deben jugar las Bibliotecas en el fomento de la literatura en euskera.

Finalmente, el grupo concluye que se ha de trabajar mediante una interacción, participación e integración común en los proyectos de unos y otros y tener un mayor conocimiento de lo que se están haciendo con el objetivo de no duplicar acciones.  Además, se valora la necesidad de poner en marcha planes de evaluación de resultados de los proyectos de cara a realizar un análisis de imputación de recursos por lo que el Departamento propone establecer criterios de evaluación de eficacia o rentabilidad social de los proyectos.

El grupo plantea, de cara a que la explotación de los datos obtenidos en el análisis de presencia de fondos y préstamos de la literatura en euskera sea útil, obtener unos índices generales sobre la oferta de las bibliotecas en torno al euskera  y lo que representan en el entorno a través de esta oferta.  El Departamento sugiere en respuesta a la propuesta  del grupo, realizar un muestreo de 12-14  bibliotecas con alta oferta, de cara a analizar si los niveles de préstamo de literatura en euskera de estas bibliotecas superan la media.

| Proyecto 2. Elaboración de un análisis que muestre la presencia y el préstamo de la Literatura en euskera en las bibliotecas de la CAPV |
| --- |
| Descripción | Elaborar un análisis que muestre la presencia y el préstamo que tiene la literatura en euskera en las bibliotecas de la CAPV. |
| Objetivos | Conocer la situación de la presencia y el préstamo que tiene la literatura en euskera en las bibliotecas de la CAPV. |
| Acciones específicas a desarrollar | Mantenimiento periódico de la comunicación con el grupo transversal Cultura y Euskera Puesta en marcha de un análisis que muestre la presencia y el préstamo de la literatura en euskera en las Bibliotecas públicas de la CAPV. Solicitud al Servicio de Bibliotecas del catálogo de obras presentes en las bibliotecas Realización de un estudio de muestra y préstamo sobre las obras presentes en las bibliotecas (en base a una muestra de 12-14 bibliotecas). Contraste de los datos obtenidos. Facilitación al grupo antes de final de año 2012, el análisis de presencia de fondos y préstamos de la literatura en euskera de cara a plantear líneas de acción concretas. Puesta en marcha de un focus group con el grupo operativo sectorial de Literatura de cara a plantear posibles líneas de actuación en base al diagnóstico realizado. Toma de decisión por parte del Departamento. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura Dirección de Patrimonio Cultural | Servicio de Bibliotecas Grupo Operativo Sectorial Literatura Grupo Operativo Transversal Cultura y Euskera |
| Presupuesto asociado |  |
| Indicadores de realización | Documento de análisis sobre la presencia y préstamo de la literatura en euskera en las Bibliotecas públicas de la CAPV. Focus Group con el grupo operativo sectorial de Literatura de cara a plantear nuevas líneas de acción realizado. Toma de decisión desde el Departamento sobre las acciones a desarrollar. |

2.3  Proyecto 3: L5.T1 Actualizar los sistemas de ayuda a nivel sectorial

Formulación original: Revisión y actualización de los sistemas de ayudas a nivel sectorial incluyendo específicamente el fomento de nuevos formatos y aplicaciones vinculadas a nuevas tecnologías (distintos sectores…).

Planteamiento y propuestas del grupo:

- El grupo considera que sería necesario trabajar de forma específica en las ayudas a la edición y en la calidad en la producción literaria.

Toma de decisión del Departamento:

- Desde el Departamento proponen retomar una mesa de trabajo abierta el año pasado con respecto a este tema de cara a poder trabajar en este sentido a lo largo del 2012.

Debate en torno a las líneas de trabajo:

Desde el Departamento se informa del trabajo previo hecho hasta la fecha con relación al análisis del sistema de subvenciones. Por un lado, se informa de la activación de una ayuda específica en vigor para aquellos temas de digitalización de Kultura 2.0. Por otro lado, se comunica que a lo largo del año 2010 se mantuvieron reuniones con editores de cara a ver  la posibilidad de analizar las ayudas a producción editorial. A día de hoy, estas reuniones se encuentran paradas.

Propuesta del Departamento:

Se propone retomar la mesa de trabajo abierta el año 2010 de cara a  replantear los sistemas de ayudas a nivel sectorial a lo largo del año 2012. El Departamento matiza que las decisiones o reflexiones que se retomen en esta mesa de trabajo no serán aplicables antes del año 2013. Asimismo, se informa que una parte de las ayudas relacionadas con el tema de traducción se va a seguir gestionando desde la Dirección de Promoción de la Cultura mientras que otra a través del Instituto Etxepare.

| Proyecto 3. Desarrollo de un proceso en el que se retome el grupo de trabajo creado en el año 2010 de cara a trabajar en torno a los sistemas de ayuda a la edición. |
| --- |
| Descripción | Puesta en marcha de un grupo de trabajo en el que se reflexione y se tomen decisiones en torno a los sistemas de ayuda a la edición. |
| Objetivos | Desarrollar un proceso en base a la rearticulación de la mesa de trabajo conformada en 2010, al objeto de trabajar sobre los sistemas de ayuda en 2012. |
| Acciones específicas a desarrollar | Presentación al grupo operativo la composición de la mesa articulada en 2012 y validación de la misma, pudiendo presentar nuevas candidaturas. Activación y convocatoria de la mesa de trabajo, al objeto de definir el proceso de trabajo en torno a los sistemas de ayuda a la edición. Facilitar al nuevo grupo de trabajo las actas de las anteriores reuniones. Desarrollo del proceso que se defina en la mesa de trabajo a lo largo de 2012. Toma de decisiones del Departamento partiendo de las conclusiones obtenidas en la mesa de trabajo. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de promoción de la Cultura | Grupo operativo sectorial de Literatura Mesa de trabajo ‘’Ayudas a la edición’’ |
| Presupuesto asociado | En principio no tiene coste presupuestario. |
| Indicadores de realización | Rearticulación de la mesa de trabajo de ayudas a la edición. Análisis sobre los sistemas de ayuda a la edición realizado (documento) Toma de decisión por parte del Departamento sobre las líneas de acción a desarrollar propuestas desde el grupo de trabajo. |

2.4  Proyecto 4: L7. Apoyo de la literatura vasca en el exterior

Formulación original: Apoyar la literatura/libro vasco en el exterior, ya sea en euskera o en castellano a través de la puesta en marcha de diferentes iniciativas y proyectos.

Planteamiento y propuestas del grupo:

- El grupo considera interesante la participación de representantes del grupo de Literatura en el grupo de proyección exterior.

Toma de decisión del Departamento:

- El Departamento comunica que esta línea de trabajo corresponde al Instituto Etxepare, avanzando que ya se están desarrollando acciones en este ámbito.

Debate en torno a las líneas de trabajo:

Desde el Departamento de Cultura se considera que se trata de una línea de acción que debe de coordinarse desde el Instituto Etxepare. El Departamento responde e informa sobre los pasos que se han dado hasta la fecha: En primer lugar, señala que se ha trasladado a la Dirección de Etxepare las demandas de los grupos en relación a aquellos temas sobre Internacionalización y difusión. En segundo lugar, de cara a abordar los proyectos estratégicos y teniendo en cuenta que actualmente se está abordado el Plan estratégico de Etxepare, se ha propuesto a la Dirección del Instituto trabajar  junto con un máximo de dos integrantes de cada grupo operativo implicado.  Estas dos integrantes cumplirán la función de ser el canal entre el propio grupo y la línea de Internacionalización. Por último, se ha planteado una fecha de reunión con la Dirección del Instituto Etxepare.

Desde el grupo sectorial se reflexiona en torno a los siguientes temas: En primer lugar, señala que debido a que el calendario del plan de trabajo está fijado, resulta de gran  importancia dotarle de coherencia al plan cuanto antes. En segundo lugar detecta una necesidad de que el trabajo de difusión de la literatura vasca sea sostenible a lo largo del año y tenga una presencia  mayor y más estable, no limitándose a la Feria Internacional.

| Proyecto 4. Puesta en marcha de un grupo de trabajo de cara a analizar el apoyo de la literatura/libro vasco en el exterior. |
| --- |
| Descripción | Puesta en marcha una mesa de trabajo en el que se reflexione sobre posibles acciones, iniciativas o proyectos que apoyen la literatura/libro vasco en el exterior, ya sea en euskera o en castellano. |
| Objetivos | Poner en marcha una mesa de trabajo compuesta por integrantes del grupo operativo de Literatura y el Instituto Etxepare de cara a abordar la difusión e internacionalización de la literatura vasca en el exterior. |
| Acciones específicas a desarrollar | Información a la Dirección del Instituto Etxepare sobre la viabilidad de esta línea estratégica Información a la Dirección del Instituto Exepare sobre la disponibilidad de los integrantes del grupo de cara a trabajar en torno a la internacionalizacion y difusión junto con el Instituto. Elección por parte del grupo, de 2 integrantes del grupo operativo de Literatura de cara a trabajar estas dos temáticas con el Instituto Etxepare. Articulación de una mesa de trabajo de cara a reflexionar acerca de la difusión e internacionalización de la literatura vasca en el exterior. Solicitud al Instituto Etxepare de un calendario con todas aquellas acciones que están programadas en estos momentos. Facilitación al grupo el calendario del Instituto con aquellas acciones programadas en la actualidad. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura | Grupo operativo sectorial de Literatura Instituto Etxepare |
| Presupuesto asociado |  |
| Indicadores de realización | Análisis de posibles líneas de actuación en torno a la difusión e internacionalización de la literatura vasca en el exterior realizado Calendario de planificación anual proyección literatura/libro vasco facilitado al grupo |

2.5  Proyecto 5: L4. Fortalecimiento de la red librera

Formulación original: Fortalecimiento de la red librera a través de un proceso en el que se fomente la venta de los libros a través de las librerías.

Planteamiento y propuestas del grupo:

- El grupo manifiesta la situación delicada que atraviesan las librerías debido en gran medida a las actuaciones llevadas a cabo por el Departamento de Educación en relación con el libro de texto. Por ello, solicitan que se lleve a cabo un proceso en el que se promueva la venta del libro de texto a través de las librerías puesto que éstas dependen en un 50% de ello.

Toma de decisión del Departamento:

- Desde el Departamento de Cultura se va a ofrecer la  posibilidad a la Federación de Libreros de llevar a cabo una reflexión estratégica sobre el sector del libro o sobre la situación de las librerías en la actualidad.

Debate en torno a las líneas de trabajo:

Desde el Departamento se recomienda no centralizar la línea de actuación en torno a  la problemática con el libro de texto y se plantea trasladar esta propuesta como una línea específica a la reunión con la Federación de libreros.  Asimismo, se apuesta por ampliar el ámbito de análisis del proyecto y realizar una reflexión estratégica sobre el sector del libro o sobre la situación de las librerías en la actualidad.  Una de las ideas fuerza del grupo se basa en la necesidad de que todos los agentes (editores, libreros y distribuidores) estén presentes a la hora de realizar esta reflexión.  El Departamento, plantea por tanto, la articulación de un grupo de trabajo de 9 personas compuesto por 4 libreros, 3 editores y 2 distribuidores y en el que  en cada reunión se invite a una o dos personas expertas de fuera de la CAPV de cara a que se aporten diferentes perspectivas sobre la materia. En este sentido, el grupo sugiere que la aportación de los expertos sea a iniciativa de los libreros.

| Proyecto 5. Desarrollo de una reflexión estratégica sobre el sector del libro y la situación de las librerías en la CAPV. |
| --- |
| Descripción | Desarrollar un proceso orientado a reflexionar sobre el sector del libro y la situación de las librerías de la CAPV. |
| Objetivos | Articular un grupo de trabajo de cara a llevar a cabo una reflexión estratégica sobre el sector del libro y la situación de las librerías en la actualidad. |
| Acciones específicas a desarrollar | Puesta en marcha de un grupo de trabajo de 9 personas compuesto por 4 libreros, 3 editores, 2 distribuidores y 2 expertos de fuera de la CAPV, de cara a llevar a cabo una reflexión estratégica sobre el sector del libro y la situación de las librerías en la actualidad. Cierre del calendario de trabajo con el grupo e información sobre el plan de trabajo para el mismo cuya idea inicia estaría programada en torno a tres sesiones distribuidas de las siguientes formas: en la primera sesión se hará un diagnóstico. Una segunda reunión se centrará en el debate. En la última sesión tendrá lugar una toma de decisiones. Articulación de los pasos necesarios para la puesta en marcha de las decisiones tomadas |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de promoción de la Cultura | Federación de libreros Grupo operativo sectorial de Literatura Agentes sectoriales: editores y distribuidores Otros, expertos propuestos la Federación de libreros (a determinar). |
| Presupuesto asociado |  |
| Indic. de realización | Documento de reflexión sobre el sector del libro y la situación de las librerías en la actualidad. Toma de decisión sobre las líneas de acción a desarrollar debatidas en el grupo de trabajo |

BLOQUE III. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2011

Se presenta en este penúltimo bloque la información más sustantiva referente al desarrollo de los proyectos estratégicos 2011, tanto sectoriales como transversales.

- L4.S5.MS Musika Bultzatuz

Ha continuado con su desarrollo a lo largo de 2012, previéndose su continuidad para el próximo año 2012, dentro de su conceptualización como programa específico para una coyuntura económica de crisis.

- L1.T2 Txartel K y L4.T2 Taquilla única

Se trata de un proyecto de creación de un portal de consumos culturales, pensado tanto para espectáculos en vivo como para la venta de productos culturales y asociado a una tarjeta cultural de pago (Txartel K) que implicaría beneficios, descuentos, etc. en espectáculos y productos culturales.

Actualmente hay un modelo similar funcionando en Catalunya, TR3SC, que nació con la ayuda del Instituto Catalán de Industrias Culturales. Desde el Departamento de Cultura se ha considerado adecuado hablar con las entidades que gestionan este programa por su know-how, habiendo diseñado un plan de negocio para adecuarlo a la realidad de la Comunidad Autónoma, pensando en la constitución de una empresa público-privada para la gestión del programa que tendría entre sus estatutos la condición de no generar beneficio, sino revertir siempre el posible en la mejora del programa, etc. A tal efecto, se han mantenido reuniones con Salas de músicas, productoras teatrales y libreros; EITB y las Cajas de ahorro, estando pendiente una reunión de cierre tanto con Cajas como con el grupo Vocento.

En principio, se estaría valorando la posibilidad de cerrar la sociedad antes de finales de este año, quedando como próxima tarea de la empresa ya constituida el lanzamiento del proyecto y la constitución de redes de colaboración con entidades como la OSE, el Euskalduna, el Arriaga, ya que son centros que pueden conseguir mayores volúmenes de socios potenciales, más visibilidad al proyecto, etc.

En 2012 estaría previsto, por tanto, hacer todo el lanzamiento y puesta en marcha de la Txartel K, previéndose, además, hacer un ejercicio de transición del BonoCultura a la TxartelK de modo la adquisición del Bono permitiera comprar la TxartelK (que tendría un precio original de 40€, y que con el BonoCultura saldría por 25€).

El plan de negocio marca que el punto de equilibrio para que el  programa sea viable es de 18.000 socios, habiéndose marcado como objetivo conseguir este número de socios en 3 años, a contar desde el lanzamiento del programa.

- L1.T3 Plan de fomento de la lectura

El documento de plan ya está elaborado, y ha sido elaborado por la fundación Germán Sánchez Ruipérez, referente estatal en este tipo de planes, previéndose su presentación al Parlamento, ya que el proyecto surge por mandato parlamentario, durante el mes de Noviembre.

- L1.T4. Ley Vasca de Acceso a la Cultura

El primer objetivo que se plantea el Departamento es abrir una reflexión a nivel interinstitucional sobre la potencial viabilidad de una ley de este tipo y, en general, sobre el derecho de acceso a la cultura. A tal efecto, los pasos dados hasta el momento han sido los siguientes: En primer lugar se ha encargado la realización de un primer informe de pertinencia o viabilidad jurídica de una ley de este tipo a Jesús Prieto, catedrático de la Universidad Carlos III. Este informe se ha contratado con las y los juristas del Departamento, estimándose por todas las personas que han participado en la elaboración y contraste de este informe que se trataría de una ley pertinente y posible.

Como próximos pasos, el Departamento planteará llevar este tema a la Comisión Interinstitucional, al objeto de seguir avanzando en la valoración de la viabilidad de la ley, y desde el planteamiento de que un texto de este tipo sólo tendría sentido desde un cierto acuerdo y planteamientos intersintitucionales comunes. En caso de que se estimara de forma positiva en la Comisión Interinstitucional, los pasos a dar de cara a 2012 serían la redacción de un primer borrador de ley, la presentación y contraste del mismo, la concreción definitiva del texto y, en última instancia, su tramitación parlamentaria.

- L1.T5. Creación un portal de información común o incluirlo en el Portal Interactivo de Cultura Kulturklik http://www.kulturklik.euskadi.net/

El portal está en marcha y los primeros estudios de visitas, visualizaciones, etc. llevan a pesar que está configurándose como una herramienta extensiva y útil para muchos de los agentes culturales del país. Por otro lado, desde el Departamento se plantea que una de las líneas de mejora e intervención más prioritarias de cara a 2012 es seguir trabajando en la socialización y comunicación del portal, planteándose a tal efecto la celebración de talleres prácticos explicativos sobre el portal, sus contenidos, potencialidades y aplicaciones.

- L2.T3. Mapa de infraestructuras y eventos culturales

La apuesta es la misma que en Kulturklik, es decir, en la medida en que van funcionando los directorios dinámicos, seguir avanzando en la generación de los mismos, atendiendo a los criterios de personalización e individualización.

- L2.TE4. Garantizar que los servicios culturales en todos los ámbitos de la cultura se ofrezcan también en euskera y L3.TE4. Impulsar contenidos en euskera en todos los ámbitos de la cultura

Estos dos proyectos cuelgan directamente del grupo de Cultura y Euskera, dependiente de la Viceconsejería de Política Lingüística, no disponiendo actualmente de información sobre el desarrollo de los mismos.

- L3.T3. Fábricas de Creación

Se trata de uno de los proyectos tractores con mayor proyección estratégica para el Departamento. Grosso modo las líneas de trabajo que se han desarrollado a lo largo de 2011 son:

- Línea de apoyo a la creación. Publicación de la orden de subvención en junio de 2011, dentro de la cual se articulan 4 líneas distintas de subvención, que ha sido resuelta en octubre de 2011: Sorgune, Ikertu, Arragoa y Agertu (para más información documentación en wiki: http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/F%C3%A1bricas+de+creaci%C3%B3n

- Informe-mapa de agentes (individuales y/o colectivos) y espacios en relación a la creación, al objeto de conocer posibilidades y potencialidades de conexión y colaboración que den lugar a la creación de  una red, que tenga entre sus objetivos la generación de nuevas líneas de colaboración, trabajo y proyectos compartidos,  etc. Respecto al mapa, se destaca que se ha trabajado en base a 7 ámbitos de estudio en la creación (Fábricas de creación; Prácticas artísticas contemporáneas; Lenguajes transmedia; La palabra; Artes escénicas; Prácticas sonoras y Creatividad aplicada al diseño), no asociados a los modos de categorización o sectorización más tradicionales, al objeto de mapear desde una perspectiva más global y dinámica la realidad en torno a la creación en la CAPV, que sea, por otro lado, la base de la red de experiencias creativas. El mapeo se ha desarrollado en una primera fase cuantitativa (al objeto de identificar al mayor número de agentes) y una segunda, de corte cualitativo, que tiene como objetivo profundizar en el  conocimiento más específico de los agentes, proyectos o espacios más relevantes, para también comenzar a contactar con estos para la creación de red de experiencias creativas.

- La organización de la 2ª jornada de “Fábricas de creación”, que se celebró el jueves 13 de octubre, y en la que se trabajó en torno a la idea de conectar complementariedades, sumar energías y conocimientos, compartir retos y recursos; y la necesidad de re-conocerse entre los distintos agentes, como primero paso para que pueda surgir la colaboración.

- Diseño y puesta en marcha de una Red de experiencias creativas, a partir del diagnóstico realizado con el informe-mapa de agentes y espacios con relación a la creación. Está previsto que próximamente Kultiba se ponga en contacto con distintos agentes para trabajar en torno al modelo de red que se estime más adecuado, atendiendo a aspectos relacionados tanto con la entidad formal de la misma, estatutos, modos de funcionamiento etc. Se plantea asimismo que el objetivo es que esta Red de experiencias creativas no suponga una carga extra de trabajo negativa para los agentes creadores, sino un espacio de intercambio, colaboración, etc. que suponga un plus para las y los creadores.

- Diseño de una Oficina de Coordinación e Información que de servicio a la red y al resto de agentes y espacios, en base a las necesidades expresadas por los distintos agentes culturales, desde la base de un diseño compartido, participado y contrastado con los agentes culturales que participen en el proceso. Los pasos base previstos para esta línea de trabajo son lo los siguientes, recogidos también en el material anexo mencionado: Identificar las necesidades e intereses junto con los agentes y centros de creación durante el proceso de puesta en marcha de la red; Definición de las prescripciones que deban dar respuesta a las necesidades detectadas; Contraste e integración del prototipo de oficina con el Departamento de Cultura y Planificación de recursos para la puesta en marcha de la Oficina –personas, espacios, recursos materiales, economía....-)

- L4.T1. Reforzar la estructuración de los sectores mediante el apoyo a las asociaciones y actividades más consolidadas

En el año 2011 se ha diseñado y puesta en marcha una herramienta de valoración estándar de todos los proyectos que se presentan a las subvenciones nominativas, al objeto de estandarizar la información recibida y poder, en última instancia, comparar los distintos proyectos bajo unos parámetros mínimos comunes.

- L4.T3. Bono Cultura

En principio el planteamiento es que el programa continúe este año 2011, y en 2012 tenga una última edición específica como transición hacia la TxartelK. En cualquier caso, también se prevé que puedan lanzarse bonos para momentos puntuales o campañas específicas de apoyo al consumo cultural en determinados momentos del año.

- L5.T1. Actualizar los sistemas de ayudas a nivel sectorial

Principalmente de  cara a 2012, se plantea la apertura de procesos de análisis para valorar la potencial modificación, diversificación o ampliación de las actuales líneas de ayudas a nivel sectorial.

- L5.T3. Plan integral de digitalización de fondo histórico y fondo vivo.

Se ha puesto en marcha Liburuklik http://www.liburuklik.euskadi.net/, la Biblioteca Digital de Euskadi, a modo de fondo histórico y con la perspectiva de que se convierta en el repositorio digital global tanto de fondo histórico como fondo vivo, enlazando con Europeana y habiéndose mantenido también contacto con Googlebooks, para toda la obra libre de derechos.

Sería además el espacio donde se guardarían todos los masters digitales de todos los fondos digitalizados. Se destaca además  la idea de que se vayan digitalizando también fondos locales, como herramienta para hacer más visibles y accesibles los fondos. En paralelo, se ha diseñado un borrador de decreto sobre depósito legal digital, en coherencia con la ley estatal, publicada el 1 de Agosto de 2011.

- L5.T4. Impulsar la adaptación tecnológica en la cultura

Proyecto concretado básicamente en torno a la línea de ayudas Kultura 2.0, activada en 2011 y que ha tenido una segunda edición en este año 2011, así como un proceso con SPRI orientado a la articulación de ayudas a las salas de cine para la renovación y adaptación al entorno digital de los equipamientos técnicos  de estos espacios.

Actualmente, la orden de ayudas se encuentra en proceso de revisión, previéndose la potencial modificación de la línea en función del análisis que se está desarrollando.

- L5.T6. Desarrollar y difundir el Marco Estadístico Cultural Vasco con sus planes de actuación anuales

Actualmente todos los estudios desarrollados por el Observatorio Vasco de la Cultura (OVC) se cuelgan y visualizan tanto a través de:

- OVC http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/,

- Kulturkaria http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/es/contenidos/informacion/keb_kulturkaria/es_boletina/kulturkaria.html y

- Kulturklik http://www.kulturklik.euskadi.net/

- L6.T2. Crédito Cultura

El proyecto se articulará en torno a la disposición de recursos económicos para facilitar la concesión de créditos para circulante a las entidades, empresas y profesionales del ámbito de la cultura (excepto el sector Audiovisual). Los créditos oscilarían entre 6.000- 60.000€, configurándose Gobierno Vasco como garante de parte del aval que pidan las entidades de crédito (en una proporción que podría ascender hasta el 50% el aval requerido), participando también Luzaro como sociedad de garantía recíproca.

El plazo de devolución de los créditos se situaría entre los seis meses y un máximo de dos años, subyaciendo una perspectiva de corresponsabilidad sectorial, de modo que cuanto más rápido se liberen los créditos, más recursos quedarían disponibles para la concesión de nuevos créditos.

- L7.T4. Fomentar la colaboración entre instituciones privadas y públicas

En principio la perspectiva más práctica se centra en fomentar y posibilitar la colaboración entre instituciones públicas, de modo que está previsto tratar en la Comisión Interinstitucional distintos proyectos que, en principio, para su desarrollo habrían de gozar del consenso entre instituciones y administraciones.

- L7.T5. Fomentar la externalización de los agentes culturales vascos

y

- L7.TE6. Fomentar la colaboración con los otros territorios del euskera

Estos dos proyectos dependen directamente del Instituto Etxepare, no disponiendo actualmente de información sobre el desarrollo de los mismos (reunión prevista para el 24 de Noviembre).

BLOQUE IV. VARIOS

Link del espacio Wiki para los grupos operativos sectoriales y transversales

Este es el link del espacio wiki articulado para que todos los grupos operativos, tantos sectoriales como transversales, puedan acceder a toda la información y documentación generada (síntesis de las reuniones, resultados, estudios, etc.) a lo largo del año. http://kahk-talde-operatiboak.wikispaces.com/