SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SECTORIAL  DE MUSEOS.

3 DE NOVIEMBRE DE 2011

DOCUMENTO DE RESULTADOS: PROYECTOS 2012

Contenidos del documento:

El documento que se presenta a continuación tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en la reunión del grupo sectorial de museos en cuanto a la formulación de los proyectos a desarrollar para el sector en 2012, condensando igualmente los acuerdos desarrollados en el grupo.

A tal efecto, los resultados se han condensado en fichas de planificación de los proyectos, conteniendo los siguientes bloques de información:

- Descripción

- Objetivos

- Acciones a desarrollar

- Temporalización

- Entidades responsables y colaboradoras

- Presupuesto asociado

- Indicadores de realización

| Proyecto 1. Interacción y transversalidad entre Departamentos e instituciones |
| --- |
| Descripción | Desarrollo de un proceso orientado a transversalizar y coordinar la política de museos entre distintos departamentos del Gobierno Vasco y entre estos y el resto de instituciones. |
| Objetivos | Mejorar la coordinación existente entre los distintos Departamentos e Instituciones en la gestión de la política de los museos |
| Acciones específicas a desarrollar | Antes de finales 2011 Elaboración planteamiento base + feed-back al grupo operativo de Museos A partir de 2012 (Enero) Cierre temas definitivos con grupo operativos Museos (focus-group) (Febrero) Traslado y operativización consultas y proceso con otros Departamentos Gobierno Vasco (A partir marzo) Valoración para operativización consultas y proceso con Diputaciones Forales |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Cierre temas definitivos con grupo | Traslado y operativización con G.V. | Valoración traslado y operativización con DDFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Patrimonio Cultural | Grupo operativo sectorial de Museos Agentes institucionales |
| Presupuesto asociado | -- |
| Indicadores de realización | Documento de planteamiento base elaborado Consultas y proceso con Departamentos Gobierno Vasco operativizado Consultas y proceso con Diputaciones Forales operativizado |

A modo de nota previa, es necesario señalar que el grupo de Museos en la reunión del 16 de Noviembre de 2011 hace una primera definición de qué Departamentos e Instituciones habrían de implicarse en el proceso, así como las posibles temáticas a desarrollar con cada uno de estos:

| Servicio de Museos y Turismo | Modelos de ayudas promocionados y gestionados tanto por el Servicio de Museos como por Turismo Difusión de los museos a través de herramientas como páginas web, y otros soportes de promoción turismo/cultura (referencia a buenas prácticas en las denominadas Mesas de Turismo, que cuentan con la participación de los distintos agentes –museos, hostelería, restauración, espacios naturales, etc. par a la coordinación y promoción turismo) |
| --- | --- |
| Servicio de Museos e Industria / Innovación | Innovación en temas financiación (público/privada, mecenazgo, etc.) Innovación en promoción museos y otras |
| Servicio de Museos y Educación / Universidades | Gestión y promoción museos |
| Servicio de Museos y Dirección de Patrimonio Cultural | Como transversal para la coordinación de líneas base de atuación |
| Servicio de Museos y Departamentos Transporte y Carreteras Diputaciones Forales | Señalítica no pertenenciente a núcleos urbanos (Definición / ampliación criterios para señalística museos fuera de núcleos urbanos / municipales) |

| Proyecto 2. L5.S14.M Definir las líneas de un futuro Museo de la Industria y de una posible red de museos de la industria |
| --- |
| Descripción | Desarrollo de un proceso de reflexión compartida entre los agentes sectoriales sobre la conceptualización y el modelo del futuro Museo de la Industria |
| Objetivos | Hacer partícipes a los agentes sectoriales del proceso de conceptualización y definición del modelo del museos Alcanzar una conceptualización y modelo del museo consensuada con los agentes sectoriales. |
| Acciones específicas a desarrollar | Definición temáticas y calendario de trabajo con grupo operativo de Museos y otros agentes sectoriales (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) Invitación a agentes sectoriales (Araba, Bizkaia yGipuzkoa) para participación en proceso Desarrollo del calendario de trabajo, de forma paralela a las acciones que se vayan desarrollando con respecto al Museo Facilitación de información periódica al grupo operativo de Museos sobre los pasos y acciones que se vayan dando con relación a la concreción del Museo (espacio físico, proyecto museológico y museográfico, otras…) |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Patrimonio Cultural | Grupo operativo sectorial de Museos Otros agentes sectoriales |
| Presupuesto asociado | -- |
| Indicadores de realización | Temáticas y calendario de trabajo definido con grupo operativo de Museos Otros agentes sectoriales invitados al proceso Reuniones planificadas desarrolladas Información sobre pasos y acciones desarrolladas con respecto al proyecto facilitada al grupo |

| Proyecto 3 . L5.S15.M. Crear y poner en funcionamiento la red de museos del país vasco a partir del desarrollo e implementación de ENSIME |
| --- |
| Descripción | Facilitar información periódica y concreta al grupo operativo de Museos sobre el desarrollo del proyecto |
| Objetivos | Hacer partícipes a los agentes sectoriales del desarrollo del proyecto ENSIME |
| Acciones específicas a desarrollar | Facilitación de información periódica al grupo operativo de Museos sobre los pasos y acciones que se vayan dando con relación al proyecto (concurso para contratación empresa volcado, negociación con VEGAP, adhesión de más museos a la red, fechas para salida pública del catálogo, otras…) |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Patrimonio Cultural | Grupo operativo sectorial de Archivos |
| Presupuesto asociado | -- |
| Indicadores de realización | Información sobre pasos y acciones desarrolladas con respecto al proyecto facilitada al grupo |
| Proyecto 4. L5.S13.M. Implantar y desarrollar el Sistema Informático de Museos en red. |
| Descripción | Facilitar información periódica y concreta al grupo operativo de Museos sobre el desarrollo del proyecto |
| Objetivos | Hacer partícipes a los agentes sectoriales del desarrollo del proyecto (unido en su desarrollo y ejecución al de ENSIME) |
| Acciones específicas a desarrollar | Facilitación de información periódica al grupo operativo de Museos sobre los pasos y acciones que se vayan dando con relación al proyecto (registro, mapa de museos, reconocimiento museos adheridos a registro, otras…) |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero |
|  | Sin especificar |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Patrimonio Cultural | Dirección de Patrimonio Cultural |
| Presupuesto asociado | -- |
| Indicadores de realización | Información sobre pasos y acciones desarrolladas con respecto al proyecto facilitada al grupo |