SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SECTORIAL DE MÚSICA.

18 DE OCTUBRE DE 2011.

DOCUMENTO DE RESULTADOS: PROYECTOS 2012

Contenidos del documento:

El documento que se presenta a continuación tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en la reunión del grupo sectorial de música en cuanto a la formulación de los proyectos a desarrollar para el sector en 2012, condensando igualmente los acuerdos desarrollados en el grupo.

A tal efecto, los resultados se han condensado en fichas de planificación de los proyectos, conteniendo los siguientes bloques de información:

- Descripción

- Objetivos

- Acciones a desarrollar

- Temporalización

- Entidades responsables y colaboradoras

- Presupuesto asociado

- Indicadores de realización

| Proyecto 1: Puesta en valor y optimización de los circuitos existentes y valoración de las posibilidades de generación de nuevos |
| --- |
| Descripción | Desarrollar un proceso de análisis orientado a la puesta en valor y optimización de los circuitos existentes, desde un planteamiento de conceptualización de los circuitos más global, y a la valoración de las posibilidades de generación de nuevos circuitos. |
| Objetivos | Reflexionar desde una perspectiva estratégica sobre los circuitos Poner en valor y optimizar los circuitos existentes Valorar las posibilidades para la regeneración y/o generación de nuevos circuitos |
| Acciones específicas a desarrollar | Creación de un grupo de trabajo (bien en el seno o fuera del grupo operativo sectorial de música) al objeto de desarrollar el proceso de análisis, apoyoado por una Secretaría Técnica externa. Se lanza como propuesta inicial que el grupo esté conformado como mínimo por: Kultura Live, EUPREL y SAREA (a pesar de que por otro lado se manifiestan dudas respecto a la vinculación de la misma al proyecto, en cuanto a las posibilidades reales de intervenir en la programación a nivel local). Analizar la situación respecto a los circuitos existentes, partiendo de una explotación de los datos existentes en cuanto a salas –públicas y privadas-, venta de entradas, tipo de conciertos, etc. (se determinaría el tipo y alcance de análisis una vez comenzado el proceso). Definir criterios comunes para la conceptualización de los circuitos y la programación Valorar e identificar posibilidades concretas de actuación, desde la perspectiva de puesta en valor y regeneración de circuitos existentes (ampliación, diversificación o introducción de nuevas líenas de tarbajo en los mismos -sensibilización, creación de públicos, etc.-) o valoración de nuevos Traslado del análisis realizado al Departamento de Cultura para que éste tome las decisiones respecto a las actuaciones a desarrollar a partir de 2012. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Articulación grupo y desarrollo análisis | Traslado a Dpto. para toma de decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura | Grupo sectorial operativo de Música SAREA |
| Presupuesto asociado | 12.000-18.000 € |
| Indicadores de realización | Grupo de trabajo creado y en activo Análisis desarrollado – documento de análisis Toma de decisión desde el Departamento sobre las acciones a desarrollar |

| Proyecto 2: Facilitación de información sobre los resultados asociados a la puesta en marcha de la herramienta estándar para la valoración de las subvenciones nominativas |
| --- |
| Descripción | Facilitar de forma estructurada información sobre los resultados asociados a la puesta en marcha de la herramienta de valoración estándar, en el marco de trabajo de apoyo a las asociaciones sectoriales. |
| Objetivos | Contribuir a la facilitación de información periódica y transparente sobre los procesos de gestión de recursos y facilitación de subvenciones desde la Dirección de Promoción de la Cultura a las entidades y asociaciones culturales. Mantener al grupo operativo sectorial de música informado sobre los resultados asociados a la puesta en marcha y utilización de la herramienta de valoración estándar de proyectos para las entidades y asociaciones que piden subvenciones nominativas. |
| Acciones específicas a desarrollar | Elaborar informe de resultados sobr ela puesta en marhca y utlización de la herramienta estándar de valoración de proyectos a las subvenciones nomimativas. Informar al grupo operativo sectorial sobre los resultados asociados, en base al documento que se haya generado. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |
| Entid. rples y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura | Grupo operativo sectorial de Música |
| Presupuesto | No se estima necesario ningún presupuesto específico para el desarrollo del proyecto |
| Indic. realización | Informe de resultados sobre puesta en marcha y utilización de la herramienta estándar. |

| Proyecto 3: Apoyo al proceso que se desarrolle con Euskadiko Soinuak, en el ámbito de la música popular, para la creación de una asociación en el sector de la música |
| --- |
| Descripción | Apoyar el desarrollo del marco de trabajo con Euskadiko Soinuak, en el ámbito de la música popular, hacia la creación de la asociación. |
| Objetivos | Apoyar el desarrollo del proceso, en el marco de Euskadiko Soinuak, hacia la creación de una asociación que de cobertura a las entidades y asociaciones del sector. |
| Acciones específicas a desarrollar | Facilitar recursos económicos, humanos y materiales para el desarrollo del proceso con Euskadiko Soinuak hacia la creación de una asociación sectorial. Informar sobre los pasos que se desarrollen en el marco del proceso abierto con Euskadiko Soinuak de cara a la generación de la asociación. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura | Euskadiko Soinuak Grupo operativo sectorial de Música |
| Presupuesto asociado | 40.000€ |
| Indicadores de realización | Información sobre el desarrollo del proceso con Euskadiko Soinuak facilitada al grupo operativo sectorial de música (reunión/nes) Presupuesto ejecutado en el marco del proyecto con Euskadiko Soinuak |

| Proyecto 4: Desarrollo y visualización de contenidos específicos asociados a la música vasca en el marco del portal Kulturklik. |
| --- |
| Descripción | Desarrollar un proceso de análisis, partiendo de la información y propuestas generadas en procesos anteriores y de los recursos actualmente existentes –Kulturklik- al objeto de definir y valorar los recursos que sería necesario activar de forma específica para la proyección y visualización de la música vasca. |
| Objetivos | Valorar la idoneidad y suficiencia de los recursos existentes –fundamentalmente en Kulturklik- para potenciar (información, difusión, exhibición..) la música vasca desde una perspectiva global Activar los recursos que se estimen necesario para desarrollar esa política de información y difusión de la música vasca |
| Acciones específicas a desarrollar | Analizar, en el marco del grupo operativo, la información y recursos existentes en Kulturklik al objeto de valorar su adecuación a las necesidades específicas asociadas a la visualización y proyección de la música vasca. Identificar las acciones y recursos necesarios para completar aquellas ámbitos (visualización, proyección, etc.) que se consideren actuamlente no cubiertos. Toma de decisión por parte del Departamento acerca de las acciones y recursos necesarios a activar y operativización de los mismos. |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura | Kulturklik Grupo operativo sectorial de Música |
| Presupuesto asociado | -- |
| Indicadores de realización | Documento de análisis sobre la idoneidad y suficiencia de los recursos ofertados por Kulturklik y la identificación de propuestas de generación y articulación de nuevos recursos Activación de los recursos que se estimen una vez tomada la decisión por el Departamento de Cultura |

| Proyecto 5: Definición y operativización de la oficina coordinadora de servicios, iniciativas e información musical |
| --- |
| Descripción | Desarrollar un proceso orientado a la definición y operativización de la oficina coordinadora de servicios, iniciativas e información musical, desde una perspectiva de coordinación y optimización de los recursos existentes, tanto públicos como privados y en referencia a las distintas expresiones musicales. |
| Objetivos | Avanzar en la definición de la oficina Iniciar la puesta en marcha de la oficina |
| Acciones específicas a desarrollar | Articulación del grupo que va a desarrollar el proceso de definición y puesta en marcha de la oficina coordinadora de servicios, inicaitivas e información musical Desarrollo del proceso de análisis para llegar al documento de definición operativa de la oficina, con el apoyo de una asistencia técnica externa. Presentación y contraste del documento al sector (antes de mayo-junio de 2012), y diseño del documento definitivo Puesta en marcha inicial de oficina, a través de subcontratación (a partir segunda mitad 2012) |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Puesta en marcha del proceso, elaboración y contraste del documento | Puesta en marcha inicial de la oficina |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura | Euskadiko Soinuak Grupo operativo sectorial de Música |
| Presupuesto asociado | 50.000€ (presupuesto potencial máximo) |
| Indicadores de realización | Documento de definición operativa de la oficina Proceso de contraste del documento con el sector realizado Puesta en marcha inicial de oficina |

| Proyecto 6: Revisión de las fórmulas actualmente utilizadas para los sistemas de ayudas a nivel sectorial al objeto de valorar posibilidades de modificación o diversificación |
| --- |
| Descripción | Desarrollo de un estudio orientado a revisar las fórmulas actualmente utilizadas para los sistemas de ayudas a nivel sectorial al objeto de valorar posibilidades de modificación o diversificación (englobando a los siguientes sectores: Música, Danza y Artes Visuales). |
| Objetivos | Conocer potenciales vías de reformulación y diversificación de los modelos de ayudas existentes Dotar al sector de vías operativas para analizar las potenciales vías de reformulación y diversificación Facilitar un proceso que permita al Departamento una toma de decisión reflexionada y consensuada sobre la potencial reformulación de los modelos de ayudas existentes |
| Acciones específicas a desarrollar | Focus-group de análisis sobre los modelos de ayudas existentes y su posible reformulación con el sector (grupo operativo sectorial) Elaboración de estudio para análisis y muestra posibles propuestas de reformulación ayudas existentes Contraste del estudio con el sector a nivel general Toma de decisión sobre la potencial reformulación de las ayudas y los modelos de ayudas existentes |
| Temporalización anual 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  | Sin especificar |
| Entidades responsables y colaboradoras | Dirección de Promoción de la Cultura | Grupo operativo sectorial de Música |
| Presupuesto asociado | 12.000-18.000 (estudio global sectorializado) |
| Indicadores de realización | Análisis sobre los modelos de ayudas existentes realizado y condensado en documento Proceso de contraste del documento con el sector realizado Toma de decisión desde el Departamento sobre las modificaciones a desarrollar |